## Hoja1
| ABRIL | [9 empty] | MAYO
SEMANA | PRIMERA SEMANA |  |  |  |  | SEGUNDA SEMANA |  |  |  |  | TERCERA SEMANA |  |  |  |  | CUARTA
DIA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
SUPERVISOR | ALBANO |  |  |  | DANIEL |  |  |  | RAMIRO |  |  |  | CARMEN
FASE 1 ANALISIS
1-Analisis de requisitos | 1
FASE 2 DISEÑO
1-Diseño Logico BBDD | 1 | 1
2-Diseño Fisico BBDD |  |  | 2 | 2
3-Diseño interfaz grafica java | 3 | 3
4-Diseño web | 4
5-Odoo |  |  |  | 5 | 5
6-RSS |  |  |  |  | 6 | 6
FASE 3 IMPLEMENTACION
1-Programacion interfaz swing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2-Conexión Java-MYSQL |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3-Montar Odoo |  |  |  | 3 | 3
4-Noticias RSS |  |  |  |  | 4 | 4
FASE 4 PRUEBAS Y DOCUMENTACION
1-Pruebas sobre java | [10 empty] | 1 | 1 | 1
2-Documentacion | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3-Corregir fallos | [12 empty] | 3 | 3 | 3
FASE 5 PRESENTACION
1-Presentacion | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1